Vienošanās Nr.2

pie Piegādes līguma Nr. 26.1.-09/09

Rīgā,                                                                                    2020.gada 29.aprīlī

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģ. Nr. 90009115938, juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, tā Profesionālās izglītības departamenta direktora Jāņa Gaigala personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Pasūtītāja vadītāja 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr. 1-03/168, no vienas puses un,

SIA “BB Communications” (turpmāk – Izpildītājs), reģ. Nr. 50103711161, Miera iela 90-39, Rīga, LV-1013, tās izpilddirektores Ingas Bites personā, kura rīkojas pamatojoties uz pilnvaru Nr. BBC-07/01/14-1 no 07.01.2014., no otras puses, kopā saukti Puses, katrs atsevišķi - Puse,

Eiropas Sociālā fonda projekta 8.5.2. “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0/16/I/001) ietvaros noslēdz šādu vienošanos:

Lai sasniegtu Projekta un Pakalpojuma līguma mērķi – kvalitatīvi izstrādāts un darba vidē balstīts profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamais mācību līdzeklis un pamatojoties uz 2017.gada 28.septembra Pakalpojuma līguma Nr. 26.1.-09/09 (turpmāk – Līgums) 1.4.1. un 3.3.1.punktu, Puses vienojas grozīt Līguma 3.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: “Pasūtījuma izpildes termiņš: 39 (trīsdesmit deviņi) mēneši”.

Šīs vienošanās rezultātā citi Līguma un 1. pielikuma noteikumi netiek mainīti.

Vienošanās stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir pilnībā izpildījušas Līguma saistības.

| Pasūtītājs Valsts izglītības satura centrs Reģ.Nr. 90009115938 Vaļņu iela 2, Rīgā, LV-1050 Valsts Kase Bankas kods: Konts: Profesionālās izglītības departamenta direktors Projekta atbildīgā amatpersona Jānis Gaigals _______________________________ (paraksts) | Izpildītājs SIA “BB Communications” Reģ. Nr. 50103711161 Miera iela 90-39, Rīga, LV-1013 Banka: Bankas Kods: Konts: Izpilddirektore Inga Bite _____________________________ (paraksts) |
| --- | --- |