VIENOŠANĀS

PIE PAKALPOJUMA LĪGUMA NR. 26.1-09/18

Rīgā,                                                                                                                         2019.gada 15.februārī

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģ. Nr. 90009115938, juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, tā Profesionālās izglītības departamenta direktora Jāņa Gaigala personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra vadītāja 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr. 1-03/168, no vienas puses un,

Rīgas Tehniskā universitāte (turpmāk – Izpildītājs), reģ. Nr. 90000068977, adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 tās finanšu prorektora Ingara Eriņa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi (apstiprināta ar 2014.gada 23.oktobra likumu “Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi”) un 2015.gada 3.februāra rektora rīkojumu Nr.01000-1.1/35 “Par paraksta tiesībām uz preču piegādes, preču iegādes un pakalpojumu līgumiem”(turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi - Puse,

ievērojot starp Pusēm noslēgtā 2017.gada 6.oktobra pakalpojuma līguma par mācību līdzekļa izstrādi Transporta un loģistikas nozares loģistikas sektorā (iepirkuma identifikācijas Nr. VISC 2017/18; Pasūtītāja līguma reģ. Nr. 26.1-09/18, Izpildītāja līguma reģ. Nr. 03000-3.1.2/17/220) (turpmāk – Līgums) 10.punktu, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

Pamatojoties uz Līguma 1.4. un 1.5.punktiem, Pasūtītājs ir konstatējis, ka pēc Pasūtītāja iniciatīvas ir nepieciešama iepriekš neparedzēta Līgumā paredzēto darbu apjoma palielināšana Līguma priekšmeta kvalitātes un atbilstības pasūtījuma mērķim nodrošināšanai, kas radusies pēc Līguma noslēgšanas Pasūtītāja iniciatīvas rezultātā. Vadoties no augstāk minētā Puses vienojas par nepieciešamību veikt Līgumā un Līguma Tehniskajā specifikācijā – tehniskajā piedāvājumā šādus grozījumus (turpmāk tekstā – Vienošanās):

- Izteikt Līguma 2.sadaļu šādā redakcijā:

2. Līgumcena un samaksas kārtība

2.1. Kopējā samaksa par Līguma izpildi ir EUR 11000 (vienpadsmit tūkstoši euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk – Līgumcena). PVN likme tiek piemērota atbilstoši samaksas veikšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (ja attiecināms).

2.2. Līgumcenā ietverti visi Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi vai kas Izpildītājam jāmaksā vai Pasūtītājam jāietur no maksājumiem, ko tas veic Izpildītājam saskaņā ar Līgumu.

2.3. Pasūtītājs Līgumcenu samaksā Izpildītājam pa daļām šādā kārtībā:

2.3.1. EUR 2000(divi tūkstoši euro un 00 centi) – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma 3.1.apakšpunktā noteiktā nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja attiecīga rēķina saņemšanas dienas;

2.3.2. EUR 2000 (divi tūkstoši euro un 00 centi)  - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma 3.2.apakšpunktā noteiktā nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja attiecīga rēķina saņemšanas dienas;

2.3.3. EUR 3000 (trīs tūkstoši euro un 00 centi) - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma 3.3.apakšpunktā noteiktā nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja attiecīga rēķina saņemšanas dienas;

2.3.4. EUR 4000 (četri tūkstoši euro un 00 centi) - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma 3.4.apakšpunktā noteiktā nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

2.4. Samaksa tiek uzskatīta par veiktu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

2.5. Samaksa par Pasūtījuma izpildi tiek veikta no Projekta finanšu līdzekļiem.

- Izteikt Līguma 1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma” 3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

3.3. DML izstrādes 3.posms: DML saturs pilnā apjomā sastāv no PDF materiāla  un DML e-kursa materiāla. Izpildītājs 9 (deviņu) mēnešu laikā no otrā posma nodevuma saskaņošanas dienas nodod Pasūtītājam DML PDF materiālu ne mazāk kā 200 (divi simti) lapaspuses, vismaz 360 000 zīmes ar atstarpēm, kā arī sagatavo un iesniedz DML e-kursa materiālu līdz 17.06.2019. Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāja noteiktajiem nozares ekspertiem un nepieciešamības  gadījumā veic izstrādātā DML satura pilnā apjomā precizējumus. Pasūtītājs veic nodevuma saskaņošanu pēc nozares ekspertu atzinumu saņemšanas par DML satura atbilstību izglītības procesa un nozares vajadzībām. DML e-kursa materiāls sastāv no - e-kursa nodaļu plāna, e-kursa nodaļu satura plāna un e-kursa nodaļu ekrānu plāniem (t.sk. digitalizācijas scenārijiem, attēliem, animācijām, uzdevumiem, video u.c.) ne mazāk kā 20 ekrāni vienā nodaļā, kuru izstrādā kopā ar Pasūtītāja piesaistītajiem digitalizācijas izstrādātājiem.

3. Izteikt Līguma 1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma” 3.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

3.4. DML izstrādes 4.posms: Izpildītājs, sadarbojoties ar Pasūtītāja piesaistītajiem korektoriem, veic izstrādātā DML satura precizējumus un koriģēšanu un digitalizācijas procesā konsultē (t.sk. precizē, pilnveido un papildina DML saturu) digitalizācijas izstrādātājus par izstrādāto DML saturu pilnā apjomā, un nodod Pasūtītājam DML satura pilnu versiju atbilstoši nozares ekspertu vērtējumam un Pasūtītāja nozīmēto korektoru labojumiem ne vēlāk kā 31 (trīsdesmit vienu) mēnesi no Līguma noslēgšanas dienas.

- Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir pilnībā izpildījušas ar Līgumu uzņemtās saistības.

- Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un visos jautājumos, ko nereglamentē Vienošanās, ir piemērojami Līguma noteikumi. Vienošanās neatceļ un nemaina pārējos Līguma noteikumus.

- Vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lapaspusēm, bez pielikumiem, latviešu valodā, parakstīta divos identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

| Pasūtītājs Valsts izglītības satura centrs Reģ. Nr. 90009115938 Juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīgā, LV-1050 Banka: Bankas kods: Konts: Profesionālās izglītības departamenta direktors Projekta atbildīgā amatpersona Jānis Gaigals _______________________________ (paraksts) | Izpildītājs Rīgas Tehniskā universitāte Reģ. Nr. 90000068977 Juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 Banka: Bankas kods: Konts: Finanšu prorektors Ingars Eriņš _____________________________ (paraksts) |
| --- | --- |