Vienošanās Nr.2

pie Piegādes līguma Nr. 26.1.-09/12/1

Rīgā,                                                                                    2020.gada 29.aprīlī

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģ. Nr. 90009115938, juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, tā Profesionālās izglītības departamenta direktora Jāņa Gaigala personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Pasūtītāja vadītāja 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr. 1-03/168, no vienas puses un,

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža (turpmāk – Izpildītājs), reģ. Nr. 90000809720, adrese: J.Asara iela 5, Rīga, LV-1009, tās direktores vietnieces administratīvajos un attīstības jautājumos Lindas Venskus, kura rīkojas uz nolikuma pamata, no otras puses, kopā saukti Puses, katrs atsevišķi - Puse,

Eiropas Sociālā fonda projekta 8.5.2. “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (Vienošanās Nr. 8.5.2.0/16/I/001) ietvaros noslēdz šādu vienošanos:

Lai sasniegtu Projekta un Pakalpojuma līguma mērķi – kvalitatīvi izstrādāts un darba vidē balstīts profesionālās izglītības ieviešanai nepieciešamais mācību līdzeklis un pamatojoties uz 2017.gada 28.septembra Pakalpojuma līguma Nr. 26.1.-09/12/1 (turpmāk – Līgums) 1.4.1. un 3.3.1.punktu, Puses vienojas grozīt Līguma 3.2.punktu un izteikt to šādā redakcijā: “Pasūtījuma izpildes termiņš: 51 (piecdesmit viens) mēnesis”.

Šīs vienošanās rezultātā citi Līguma un 1. pielikuma noteikumi netiek mainīti.

Vienošanās stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir pilnībā izpildījušas Līguma saistības.

| Pasūtītājs Valsts izglītības satura centrs Reģ.Nr. 90009115938 Vaļņu iela 2, Rīgā, LV-1050 Valsts Kase Bankas kods: Konts: Profesionālās izglītības departamenta direktors Projekta atbildīgā amatpersona Jānis Gaigals _______________________________ (paraksts) | Izpildītājs Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas Reģ. Nr. 90000809720 J.Asara iela 5, Rīga, LV-1009 Banka: Bankas kods: Konts: Direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos Lindas Venskus _____________________________ (paraksts) |
| --- | --- |