Vienošanās Nr.2

pie Piegādes līguma Nr. 26.1.-09/12 (6/ML-2017/38)

Rīgā,                                                                                    2019.gada 22.augustā

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģ. Nr. 90009115938, juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, tā Profesionālās izglītības departamenta direktora Jāņa Gaigala personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Pasūtītāja vadītāja 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr. 1-03/168, no vienas puses un,

Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” (turpmāk – Izpildītājs) reģistrācijas Nr.40003181451, Elizabetes iela 2 – 420, Rīga, Latvija, LV-1010, tās valdes priekšsēdētāja Gunta Strazda personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, kopā saukti Puses, katrs atsevišķi - Puse, noslēdz šādu vienošanos:

- Ņemot vērā apstākli, ka Pasūtītājs ir konstatējis Pakalpojuma līguma Nr. 26.1.-09/12 (6/ML-2017/38) (turpmāk – Līgums) izpildes problēmas, kas radušās no Izpildītāja un Pasūtītāja gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kas izpaužas kā nepieciešamība mainīt darbu izpildes un nodošanas kārtību, ko slēdzot Līgumu un 2019.gada 14. janvāra vienošanos nebija iespējams paredzēt un ievērojot Līguma 1.3. – 1.5. apakšpunktu un 10. punkta noteikumus, Puses vienojas grozīt Līguma 1.pielikumu.

- Puses vienojās, ka ir objektīva nepieciešamība šī līguma izpildes ietvaros pārcelt e-kursa izstrādi no darbu izpildes 3. posma uz 4. posmu, lai nodrošinātu pēc iespējas augstu izpildes kvalitāti, strādājot ar pilnībā rediģētu materiālu, kas atbilst visām nozares un pareizas valodas lietošanas prasībām. Esošā situācija nepamatoti kavē darbu procesu un rada pušu darbinieku dīkstāvi. Darbu apmaksas apjoms un kārtība, kas noteikta iepriekš netiek mainīta.

- Puses vienojas izteikt līguma 1. pielikuma zemāk norādītos punktus sekojošā redakcijā:

3.3. DML izstrādes 3.posms: Pretendents 9 (deviņu) mēnešu laikā no otrā posma nodevuma saskaņošanas dienas nodod Pasūtītājam DML saturu izstrādātu pilnā apjomā, ne mazāk kā 200 (divi simti) lapaspuses, vismaz 360 000 zīmes (ar atstarpēm), Pasūtītājs veic 3.posmā iesniegtā DML satura saskaņošanu, piesaistot nozares ekspertu/us. Pretendents sadarbojas ar Pasūtītāja noteiktajiem nozares ekspertiem un nepieciešamības gadījumā veic izstrādātā DML satura pilnā apjomā precizējumus. Pasūtītājs veic nodevuma saskaņošanu, pēc nozares ekspertu atzinumu saņemšanas, par DML satura atbilstību izglītības procesa un nozares vajadzībām. Pēc DML trešā posma satura saskaņošanas Pretendents veic DML satura korekcijas ievērojot korektora un Pasūtītāja norādījumus 5 (piecu) darba dienu laikā no korekcijas faila saņemšanas.

  - DML izstrādes 4.posms: Pretendents, sadarbojoties ar Pasūtītāja noteiktajiem nozares ekspertiem, digitalizācijas speciālistiem un korektoriem izveido DML e-kursa materiālus, kā arī veic izstrādātā DML satura un e-kursa precizējumus un koriģēšanu, un digitalizācijas procesā konsultē (t.sk. precizē, pilnveido un papildina DML saturu) digitalizācijas izstrādātājus par izstrādāto DML saturu pilnā apjomā, un nodod Pasūtītājam DML pilnu versiju atbilstoši nozares ekspertu vērtējumam un Pasūtītāja nozīmēto korektoru labojumiem ne vēlāk kā 31 (trīsdesmit vienu) mēnesi no Līguma noslēgšanas dienas.

- Šīs vienošanās rezultātā citi Līguma un 1. pielikuma noteikumi netiek mainīti.

- Vienošanās stājās spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir pilnībā izpildījušas Līguma saistības.

| Pasūtītājs Valsts izglītības satura centrs Reģ.Nr. 90009115938 Vaļņu iela 2, Rīgā, LV-1050 Valsts Kase Bankas kods: Konts: Profesionālās izglītības departamenta direktors Projekta atbildīgā amatpersona Jānis Gaigals _______________________________ (paraksts) | Izpildītājs Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija” Reģistrācijas Nr.: 40003181451 Adrese: Elizabetes iela 2 – 420, Rīga, LV-1010 Banka: Kods: Konts: Valdes priekšsēdētājs Guntis Strazds _____________________________ (paraksts) |
| --- | --- |