VIENOŠANĀS

PIE PAKALPOJUMA LĪGUMA NR.26.1-09/12/1

Rīgā,                                                                                                             2019.gada 11.janvārī

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk – Pasūtītājs), vienotais reģistrācijas Nr. 90009115938, juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, tā Profesionālās izglītības departamenta direktora Jāņa Gaigala personā, kurš rīkojas pamatojoties uz Valsts izglītības satura centra vadītāja 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr.1-03/168, no vienas puses un,

Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža (turpmāk – Izpildītājs), reģistrācijas Nr. 90000809720, adrese: J.Asara iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija, tās direktores Ināras Upmales personā, kura rīkojas pamatojoties uz pamatojoties uz nolikuma, no otras puses, kopā saukti – Puses vai katrs atsevišķi - Puse, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk tekstā – Vienošanās):

Pamatojoties uz Pakalpojuma līguma (turpmāk – Līgums) 1.4. un 1.5.punktu Pasūtītājs ir konstatējis, ka pēc Pasūtītāja iniciatīvas ir nepieciešama iepriekš neparedzēta līgumā paredzēto darbu apjoma palielināšana Līguma priekšmeta kvalitātes un atbilstības pasūtījuma mērķim nodrošināšanai, kas radusies pēc Līguma noslēgšanas Pasūtītāja iniciatīvas rezultātā. Vadoties no augstāk minētā puses vienojas par nepieciešamību veikt Līgumā un tehniskajā specifikācijā – tehniskajā piedāvājumā sekojošus grozījumus:

- Izteikt Līguma 2. sadaļas 2.1.punktu šādā redakcijā: “Kopējā samaksa par Līguma izpildi ir EUR 10890,00 (desmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk – Līgumcena). PVN likme tiek piemērota atbilstoši samaksas veikšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (ja attiecināms).”

- Izteikt Līguma 2.sadaļu sekojošā redakcijā:

2. Līgumcena un samaksas kārtība.

2.1. Kopējā samaksa par Līguma izpildi ir EUR 10890,00 (desmit tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk – Līgumcena). PVN likme tiek piemērota atbilstoši samaksas veikšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (ja attiecināms).

2.2. Līgumcenā ietverti visi Izpildītāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi vai kas Izpildītājam jāmaksā vai Pasūtītājam jāietur no maksājumiem, ko tas veic Izpildītājam saskaņā ar Līgumu.

2.3. Pasūtītājs Līgumcenu samaksā Izpildītājam pa daļām šādā kārtībā:

2.3.1. EUR 1980,00 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma 3.1.apakšpunktā noteiktā nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja attiecīga rēķina saņemšanas dienas

2.3.2. EUR 1980,00 (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit euro un 00 centi) - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma 3.2.apakšpunktā noteiktā nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja attiecīga rēķina saņemšanas dienas;

2.3.3. EUR 2574,00 (divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit četri euro un 00 centi) - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma 3.3.apakšpunktā noteiktā nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja attiecīga rēķina saņemšanas dienas;

2.3.4. EUR 4356,00 (četri tūkstoši trīs simti piecdesmit seši euro un 00 centi) - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma 3.4.apakšpunktā noteiktā nodevuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja attiecīga rēķina saņemšanas dienas.

2.4. Samaksa tiek uzskatīta par veiktu brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

2.5. Samaksa par Pasūtījuma izpildi tiek veikta no Projekta finanšu līdzekļiem.

- Izteikt Līguma 1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma” 3.3.punktu šādā redakcijā: “DML saturs pilnā apjomā sastāv no PDF materiāla  un DML e-kursa materiāla. Izpildītājs 9 (deviņu) mēnešu laikā no otrā posma nodevuma saskaņošanas dienas nodod Pasūtītājam DML PDF materiālu ne mazāk kā 200 (divi simti) lapaspuses, vismaz 360 000 zīmes ar atstarpēm, kā arī sagatavo un iesniedz DML e-kursa materiālu līdz 06.05.2019. Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāja noteiktajiem nozares ekspertiem un nepieciešamības  gadījumā veic izstrādātā DML satura pilnā apjomā precizējumus. Pasūtītājs veic nodevuma saskaņošanu pēc nozares ekspertu atzinumu saņemšanas par DML satura atbilstību izglītības procesa un nozares vajadzībām.”

- Puses vienojas, ka DML e-kursa materiāls sastāv no - e-kursa nodaļu plāna, e-kursa nodaļu satura plāna un e-kursa nodaļu ekrānu plāniem (t.sk. digitalizācijas scenārijiem, attēliem, animācijām, uzdevumiem, video u.c.) apmēram 20 (divdesmit) ekrāni vienā nodaļā un/vai apakšnodaļā, kuru izstrādā kopā ar Pasūtītāja piesaistītajiem digitalizācijas izstrādātājiem.

- Izteikt Līguma 1.pielikuma “Tehniskās specifikācijas – tehniskā piedāvājuma” 3.4.punktu šādā redakcijā: “DML izstrādes 4.posms: Izpildītājs, sadarbojoties ar Pasūtītāja piesaistītajiem korektoriem veic izstrādātā DML satura precizējumus un koriģēšanu, un digitalizācijas procesā konsultē (t.sk. precizē, pilnveido un papildina DML saturu) digitalizācijas izstrādātājus par izstrādāto DML saturu pilnā apjomā, un nodod Pasūtītājam DML satura pilnu versiju atbilstoši nozares ekspertu vērtējumam un Pasūtītāja nozīmēto korektoru labojumiem ne vēlāk kā 31 (trīsdesmit vienu) mēnesi no Līguma noslēgšanas dienas.

- Vienošanās stājas spēkā ar tās parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir pilnībā izpildījušas ar Līgumu uzņemtās saistības.

- Vienošanās ir neatņemama Līguma sastāvdaļa un visos jautājumos, ko nereglamentē Vienošanās, ir piemērojami Līguma noteikumi. Vienošanās neatceļ un nemaina pārējos Līguma noteikumus.

- Vienošanās ir sagatavota uz 3 (trīs) lapaspusēm, bez pielikumiem, latviešu valodā, parakstīta divos identiskos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abiem Vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

| Pasūtītājs Valsts izglītības satura centrs Reģistrācijas Nr. 90009115938 Vaļņu iela 2, Rīgā, LV-1050 Banka: Bankas kods: Konts: Profesionālās izglītības departamenta direktors Projekta atbildīgā amatpersona Jānis Gaigals _______________________________ (paraksts) | Izpildītājs Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža Reģistrācijas Nr. 90000809720 Adrese: J.Asara iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija Banka: Bankas kods: Konts: Direktore Ināra Upmale _______________________________ (paraksts) |
| --- | --- |